### RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁANIA NA ROK 2007 i 2008

1. PROGRAM

SPO RZL

1.2

2. DZIAŁANIE

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

3. BENEFICJENT KOŃCOWY (INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA)

4. PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH (PLN)

| Środki finansowe OGÓŁEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | na 2007 r. |  | na 2008 r. |
|  | wydatki | zobowiązania | wydatki |
| Działanie | 12 343 636,79 zł | 4 639 720 zł | 0,00 |
| schemat a | 12 343 636,79 zł | 4 639 720 zł | 0,00 |
| schemat b |  |  |  |
| A. Środki zakontraktowane w latach 2004-2006 (do rozliczenia) |  |  |  |
| Działanie | 7 703 916,79 zł | 0,00 | 0,00 |
| schemat a | 7 703 916,79 zł | 0,00 | 0,00 |
| schemat b |  |  |  |
| B. Środki do wykorzystania w latach 2007-2008 |  |  |  |
| Działanie | 4 639 720 zł | 4 639 720 zł | 0,00 |
| schemat a | 4 639 720 zł | 4 639 720 zł | 0,00 |
| schemat b |  |  |  |

- TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI

|  | Typy projektów przewidziane do realizacji | Tryb wyboru projektu do realizacji w ramach schematu |
| --- | --- | --- |
| Działanie |  |  |
| schemat a | - Subsydiowanie zatrudnienia młodzieży; - Staże / przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz szkolenia; - Doradztwo, szkolenia oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej; - Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy; - Wsparcie realizacji programów innowacyjnych; - Wspieranie wolontariatu. | projekty opracowywane przez Powiatowe Urzędy Pracy województwa podlaskiego w odpowiedzi na konkurs zamknięty ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w 2006r. i realizowane w wyniku aneksowania zawartych Umów o dofinanowanie projektu na przełomie listopada i grudnia 2006r. |
| schemat b |  |  |

- UZASADNIENIE DOTYCZĄCE:

- Wyboru przewidzianych do realizacji form wsparcia

- Podziału środków finansowych

- Uszczegółowienia kryteriów zawartych w Uzupełnieniu  SPO RZL

Wybór przewidzianych do realizacji form wsparcia Zapisy Ramowego Planu Realizacji Działania 1.2 w województwie podlaskim pozostają w zgodzie ze strategicznym celem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) jakim jest budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Priorytety SPO RZL odzwierciedlają założenia polityki społecznej i edukacyjnej państwa oraz polityki Unii Europejskiej. Będą one realizowane w ramach przyjętej w NPR osi rozwoju ,,Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia” opartej na określonych celach. Jednym z nich jest poprawa zdolności uzyskania i utrzymania zatrudniania poprzez rozwój jakości zasobów ludzkich. Niniejsze uzasadnienie analizuje rynek pracy pod kątem realizacji schematu a) Działania 1.2, w którym Beneficjentami są powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego. Istotna rolę w kształtowaniu sytuacji na rynku pracy oraz realizacji przyjętych krajowych wytycznych w sprawie zatrudnienia i kształcenia odgrywają wdrażane programy sektorowe. Wśród nich znaczącą rolę odgrywa Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, który koncentruje się na zapewnieniu warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy, umożliwiając tym samym podniesienie jakości kadr i zwiększenie liczby osób podejmujących pracę. Sytuacja na polskim rynku pracy znacznie odbiega od sytuacji w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Stopa bezrobocia dwukrotnie przewyższa średnią unijną, niskie pozostają wskaźniki zatrudnienia i aktywności zawodowej. Problem bezrobocia dotyka szczególnie osób młodych (w wieku 15-24 lata), wkraczających na rynek pracy, głównie absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy ze względu na ogólnie trudną sytuację na rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego mają problem ze znalezieniem zatrudnienia. W polskich rozwiązaniach legislacyjnych dotyczących rynku pracy oraz w działaniach praktycznych, młodzież wyodrębniana jest jako osobna kategoria osób, traktowana ze szczególną uwagą zarówno przez publiczne służby zatrudnienia, jak też inne instytucje, w tym też pozarządowe, które wyspecjalizowały się w aktywizacji zawodowej osób młodych. Zgodnie z przyjętym Krajowym Programem Reform na lata 2005-2008, sporządzonym na podstawie wytycznych Unii Europejskiej, jedną z wytycznych dla Polski jest zapewnienie włączenia do rynku pracy osób znajdujących się w niekorzystnym położeniu. Właśnie taką grupą jest młodzież wpisująca się z zakres Działania 1.2 SPO RZL i to właśnie na nią winna być skierowana uwaga publicznych służb zatrudnienia, wymagająca wprowadzenia form pomocy w efektywnym poszukiwaniu pracy oraz łatwego dostępu do szkoleń. Problem bezrobocia jest obecnie postrzegany jako najważniejszy nie tylko w skali kraju, ale także i naszego regionu. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż stopa bezrobocia na koniec 2006 r. (dane z października 2006r.) w Polsce wynosiła 14,9% a w województwie podlaskim 13,1 %. Obecnie bardzo wysokie bezrobocie w podlaskim, dotyka poszczególnych grup społecznych w Polsce w bardzo różnym stopniu, przy czym czynnikami szczególnie różnicującymi są wiek i wykształcenie. Odsetek osób bezrobotnych wśród 15-24 latków sięga ponad 44%. Jednakże bezrobocie tej grupy związane jest przede wszystkim z naturalnym procesem wchodzenia na rynek pracy i poszukiwania jej po raz pierwszy. Należy jednak pamiętać, że wewnętrznie młodzież jest zróżnicowana i wśród niej istnieje grupa osób (zwłaszcza o niepełnym wykształceniu zawodowym), nie posiadająca ani umiejętności pożądanych przez pracodawców, ani odpowiedniego przygotowania do samodzielnego poszukiwania pracy. Bezrobocie w tej grupie ma charakter strukturalny i wymaga szczególnych form wsparcia. Jak widać powyżej dużym problemem jest nadal bezrobocie wśród młodych a zwłaszcza absolwentów, pomimo znacznej poprawy w ostatnim roku poziomu zatrudnienia w tej grupie. Przewiduje się jednak, że dzięki podjętym działaniom w skali państwa, programom pomocowym, a także sprzyjającej sytuacji demograficznej, sytuacja ta w najbliższych latach ulegnie znacznej poprawie. Aby tak się stało istnieje nadal potrzeba podejmowania działań na rzecz rozwoju osób młodych, aby nie zaliczały się do grupy bezrobotnych. W ramach przyjętego planu wspierane będą projekty, zakładające w szczególności podwyższanie jakości miejsc pracy, gwarantujące trwałość rozwoju oraz skierowane na osoby młode lub dopiero wchodzące na rynek pracy. Celem opisanych poniżej form wsparcia przewidzianych do realizacji w ramach Działania 1.2 będzie przede wszystkim udzielenie możliwie pełnego wsparcia młodzieży poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie oraz samozatrudnienie, w tym pomoc absolwentom wszystkich typów szkół tak, aby nie stawali się i nie pozostawali bezrobotnymi. Działania wynikające z realizacji Planu pomogą bezrobotnej młodzieży w wejściu lub powrocie na rynek pracy poprzez koncentrację na najbardziej aktywnych i efektywnych działaniach zwiększających zdolność do zatrudnienia, zawierających instrumenty służące wczesnej identyfikacji ich potrzeb, pomoc w poszukiwaniu pracy oraz zindywidualizowane plany działania. Z punktu widzenia województwa inwestycje w rozwój zasobów ludzkich stają się jednym ze sposobów na osiągnięcie spójności społecznej i gospodarczej, zarówno wewnętrznej, jak i w odniesieniu do całego kraju. Potencjał intelektualny regionu zdecyduje w przyszłości o powstaniu silnych środowisk innowacyjnych i pojawianiu się na jego obszarze nowoczesnych dziedzin aktywności gospodarczej. Charakterystyczne cechy bezrobocia młodzieży w województwie podlaskim to (dane za wrzesień 2006r.): - zagrożenie bezrobociem dużej grupy młodzieży, stanowiącej około 24 % ogółu bezrobotnych, - znaczny odsetek bezrobotnych bez stażu pracy - ponad 68 % ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia, - występowanie wśród bezrobotnej młodzieży grupy osób długotrwale bezrobotnych, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy - ponad 26 % ogółu bezrobotnych do 25 roku życia. Prognozy demograficzne wskazują, iż liczba ludności w wieku produkcyjnym będzie rosła do 2010 r., a następnie obniżała się. Sytuacja demograficzna województwa, problemy na rynku pracy młodzieży do 25 roku życia oraz dalszy wzrost liczby absolwentów wchodzących na rynek pracy w najbliższych latach ma swoje uzasadnienie dla wyodrębnienia działań, których głównym celem będzie zwiększenie szans młodzieży na uzyskanie zatrudnienia. Ponadto pogłębiają się dysproporcje w dostępie do kształcenia, zarówno między mieszkańcami różnych regionów jak też między miastem i wsią, a dużym problemem staje się bezrobocie młodzieży na wsi. Młodzież zamieszkała na wsi, ze względu na niższy poziom wykształcenia oraz nie posiadanie dodatkowych umiejętności znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji. Biorąc pod uwagę analizy ostatniego spisu ludności, które potwierdziły tezę, według której niski poziom wykształcenia znacznie podwyższa ryzyko znalezienia się w grupie bezrobotnych można stwierdzić, iż niski poziom wykształcenia ludności rolniczej stanowi poważną barierę w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, utrudnia przystosowanie gospodarstw rolnych do warunków gospodarki rynkowej, niekorzystnie wpływa na reorientację i aktywność zawodową. Istnieją również bariery, które znacznie ograniczają dostęp do podnoszenia wykształcenia. W sytuacji coraz większego ubożenia mieszkańców wsi nieliczna grupa młodzieży wiejskiej ma szansę zdobywania wyższego wykształcenia, szczególnie wówczas, gdy szkolnictwo wyższe staje się odpłatne. Ludzie młodzi w województwie podlaskim stanowią jedną z najważniejszych grup ryzyka zatrudnieniowego. We wrześniu 2006 roku ponad 14,5 tys. osób do 25 roku życia było zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy województwa podlaskiego (z czego ok. 56,1 % stanowiły kobiety, a ok. 21% stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym). Głównymi czynnikami, które determinują bezrobocie wśród młodzieży jest ogólna niekorzystna sytuacja gospodarcza regionu i związany z tym niedostatek miejsc pracy, jak też niedostosowanie kierunków kształcenia do możliwości i potrzeb lokalnego rynku pracy, brak odpowiednich praktyk zawodowych, brak umiejętności planowania alternatywnej kariery zawodowej i mała mobilność zawodowa. Dodatkowo młodzi ludzie mają często problemy w poruszaniu się po lokalnym rynku pracy. Nie znają potrzeb i wymagań stawianych kandydatom do pracy przez potencjalnych pracodawców, nie potrafią skutecznie się zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz nie orientują się w formach pomocy dostępnej za pośrednictwem urzędów pracy i innych instytucji rynku pracy. Nie zawsze posiadają też odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie wymagane na rynku pracy. Większość młodych ludzi nie posiada żadnego doświadczenia zawodowego, co jest jedną z najczęściej spotykanych barier podczas poszukiwania zatrudnienia. Z kolei analizy ostatnich lat wykazują, iż pracodawcy coraz częściej poszukują młodzieży na rynku pracy i chętnie zatrudniają młodych ludzi. Wymagają jednak ściśle określonych kwalifikacji i uprawnień. Przeprowadzane badania lokalnego rynku pracy i uzyskane dane wskazują, że istnieje potrzeba przygotowania odpowiedniego, wykwalifikowanego zaplecza osób młodych, elastycznych i zdolnych do aktywnego poszukiwania pracy. W tym celu należy stworzyć młodym szansę uczestnictwa w szkoleniach i przekwalifikowaniach zawodowych, umożliwiających uzyskanie poziomu i rodzaju wykształcenia oraz dodatkowych umiejętności dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy. Konkurencyjność na ryku pracy, powstawanie nowych zawodów i specjalności, zapotrzebowanie gospodarki na określonych pracowników sprawia, że stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności stwarza większe szanse na zatrudnienie. Mając na uwadze przedstawioną sytuację, zaproponowane w niniejszym dokumencie formy wsparcia dla bezrobotnej młodzieży, mają na celu stworzenie płaszczyzny zintegrowanych i alternatywnych działań partnerów rynku pracy, umożliwiających młodzieży prawidłowe funkcjonowanie społeczne i efektywność zawodową. Poniżej zawarta została synteza działań i form wsparcia, które realizowane będą przez poszczególnych beneficjentów. Odpowiadają one typom projektów zaproponowanych w U SPO RZL dla działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży. W schemacie a) przewiduje się realizację poniższych typów projektów: - Subsydiowanie zatrudnienia młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem subsydiowania zatrudnienia w sektorze MSP oraz w trzecim sektorze. Ma ono na celu promocję oraz wsparcie zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach, między innymi poprzez kierowanie młodzieży do prac społecznie użytecznych. Jest to niewątpliwie jedna z najbardziej skutecznych form pomocy osobom bezrobotnym a także, w aspekcie pozyskania siły roboczej, pracodawcom. Podjęcie nawet czasowej pracy zachęca do dalszych poszukiwań, pozwala bezrobotnym zdobyć doświadczenie i być pracownikiem. Stwarza również osobie bezrobotnej szanse na stałe zatrudnienie. - Staże / przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz szkolenia mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę. Będą miały na celu umożliwienie bezrobotnej młodzieży zdobycie bądź podwyższenie już posiadanych kwalifikacji zawodowych (w tym również umiejętności praktycznych) szczególnie, że poziom i kierunki kształcenia nie zawsze są gwarancją podjęcia zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu nauki. Dlatego też przewiduje się objęcie tą formą pomocy możliwie dużej grupy młodzieży. - Doradztwo, szkolenia oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej; Wśród młodzieży wchodzącej na rynek pracy oraz już pracującej brak jest wykształconych postaw przedsiębiorczych, a także umiejętności pozwalających na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia. Działania w kierunku promowania i pobudzania przedsiębiorczości, w tym również wspieranie osób zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej poprzez doradztwo, szkolenia oraz dotacje są uzasadnione, tym bardziej, że na rynku istnieje wiele nisz, które mogą wypełnić nowe przedsiębiorstwa (w tym mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa jednoosobowe). - Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy; Usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także pośrednictwa pracy są pomocne w określeniu najlepszego kierunku rozwoju zawodowego. Ludzie młodzi, bowiem nie zawsze mają sprecyzowane cele i kierunki kariery zawodowej. Nowoczesne metody poszukiwania pracy oraz efektywne „sprzedanie siebie” to jedna z form z jakich młodzież może skorzystać w wyspecjalizowanych i przystosowanych do tego celu instytucjach. - Wsparcie realizacji programów innowacyjnych, w szczególności zawierających nowatorskie podejście do problematyki zwalczania bezrobocia wśród młodzieży i wykorzystujących nowe technologie. Programy innowacyjne to szerokie przedsięwzięcia, które uzupełnią realizowane formy wsparcia. - Wspieranie wolontariatu, jako etapu przygotowawczego do podjęcia zatrudnienia, poprzez organizowanie i dofinansowanie stanowisk pracy dla wolontariuszy w instytucjach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Powszechną praktyką wśród młodzieży staje się łączenie kształcenia na poziomie wyższym z pracą, choćby dorywczą. To dodatkowo podnosi kwalifikacje absolwentów i zwiększa ich szanse na rynku pracy. Jedną z form wspierania młodzieży na rynku pracy jest wolontariat, który jest szczególnie dobrą formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Będąc wolontariuszem absolwent zdobywa umiejętność współpracy w grupie, poznaje swoje mocne i słabe strony, rozwija wiedzę zdobytą w szkole i zdobywa praktyczne umiejętności. Jest to często pierwsza poważna praca w życiu młodego człowieka i świetny trening przed podjęciem pracy zarobkowej. Realizowane projekty będą dotyczyć priorytetowych zadań i celów państwa w ramach wspólnotowej polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich i będą bezpośrednim uzupełnieniem krajowych działań w obszarze polityki zatrudnienia. Podział środków finansowych Limit dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznany na realizację Działania 1.2 zostanie wykorzystany w 2007 roku poprzez zwiększenie kwoty dofinansowania projektów realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy województwa podlaskiego w drodze aneksowania Umów o dofinansowanie projektów (aneksy zwiększające kwoty przyznanego dofinansowania zostały zawarte na przełomie listopada i grudnia 2006r.). Uszczegółowienia kryteriów zawartych w Uzupełnieniu SPO RZL Kryteria formalne, merytoryczne oraz szczegółowe - jak w U SPO RZL.

- HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA KONKURSU)

Nie dotyczy

| #### Nr schematu | #### Terminy konkursów | Częstotliwość konkursów | Terminy posiedzeń KOP* | #### Częstotliwość posiedzeń KOP | #### Tryb ogłaszania #### konkursu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |

* obligatoryjne przy konkursach otwartych

Data: …………………………

Podpis osoby uprawnionej: ………………………

Z wyłączeniem programów specjalnych, które realizowane były na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie programów specjalnych (Dz.U. Nr 58, poz. 562), które obowiązywało do dnia  1 maja 2004 r

) Nie dotyczy, w przypadku, gdy WUP wykorzysta całość przyznanych środków FP w ramach SPO RZL poprzez zwiększenie kwoty dofinansowania projektów PUP.